**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАКАЗ**

м. Київ

31.08.2016 № 1055

Про затвердження Календарного плану

підготовки та проведення в 2017 році

зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на

основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222, наказу Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2016 року № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2016 року за № 1114/29244, з метою організованого проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Календарний план підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів:

1) сприяти Українському та регіональним центрам оцінювання якості освіти в підготовці та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання;

2) створити умови для роботи пунктів реєстрації, пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки;

3) забезпечити в повному обсязі залучення педагогічних, наукових, науково-педагогіч­них працівників та інших фахівців для роботи у тимчасових пунктах, утворених з метою підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, згідно із замовленнями, що формуються регіональними центрами оцінювання якості освіти.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр Лілія Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

31.08.2016 № 1055

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні |
| 1. | Оновлення інформації в довідниках структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - обласні органи управління освітою), місцевих органів управління освітою, навчальних закладів, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі Українського центру оцінювання якості освіти (далі -УЦОЯО) | до 02.12.2016 | УЦОЯО, регіональні центри оцінювання якості освіти (далі -РЦОЯО), обласні органи управління освітою, керівники навчальних закладів |
| 2. | Формування мережі пунктів реєстрації | до 20.01.2017 | РЦОЯО, обласні органи управління освітою, керівники вищих навчальних закладів (за окремими списками) |
| 3. | Визначення та підготовка відповідальних за формування комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах | до 20.01.2017 | РЦОЯО, обласні та місцеві органи управління освітою, керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 4. | Реєстрація громадських спостерігачів | 3 23.01.2017 | УЦОЯО, РЦОЯО |
| 5. | Створення регламентних комісій при регіональних центрах оцінювання якості освіти | до 27.01.2017 | РЦОЯО |
| 6. | Створення апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти | до 27.01.2017 | УЦОЯО |
| 7. | Підготовка осіб, які залучаються до роботи в пунктах реєстрації | до 03.02.2017 | РЦОЯО |
| 8. | Подання реєстраційних документів особами для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні | 06.02 -17.03.2017 |  |
| 9. | Формування та відправлення до РЦОЯО комплектів реєстраційних документів випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів | 06.02 -17.03.2017 | Обласні та місцеві органи управління освітою, керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 10. | Унесення за вимогою учасників зовнішнього незалежного оцінювання змін до реєстраційних даних (перереєстрація) | 06.02-31.03.2017 | РЦОЯО, керівники загальноосвітніх навчальних закладів |
| 11. | Розгляд апеляційних заяв (оскаржень) щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінювання | 06.02-14.04.2017 | УЦОЯО, РЦОЯО |
| 12. | Видача дублікатів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року | з 03.04.2017 | РЦОЯО |
| 13. | Формування мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання | до 20.04.2017 | РЦОЯО, обласні органи управління освітою, керівники вищих, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| 14. | Підготовка та оприлюднення графіка проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання | до 28.04.2017 | УЦОЯО |
| 15. | Розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання запрошень-перепусток для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні | до 28.04.2017 | УЦОЯО |
| 16. | Подання реєстраційних документів для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання учасниками антитерористичної операції, особами з неконтрольованих територій\*, які не мали змоги зареєструватися в основний період, а також особами, які за рішенням судів перебувають в установах Державної пенітенціарної системи України | 03 -19.05.2017 |  |
| 17. | Реєстрація та навчання осіб, які залучаються до роботи в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання | до 15.05.2017 | РЦОЯО, обласні органи управління освітою, керівники вищих, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| 18. | Створення регіональних експертних груп | до 17.05.2017 | РЦОЯО |
| 19. | Реєстрація та навчання екзаменаторів, які здійснюватимуть перевірку завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю в сертифікаційних роботах з української мови і літератури, іспанської, німецької, французької, англійської та російської мов, математики | до 18.05.2017 | РЦОЯО, обласні органи управління освітою, керівники вищих, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| 20. | Формування мережі пунктів перевірки | до 18.05.2017 | РЦОЯО, обласні органи управління освітою, керівники вищих, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| 21. | Створення предметних фахових комісій при Українському центрі оцінювання якості освіти | до 19.05.2017 | УЦОЯО |
| 22. | Проведення зовнішнього незалежного оцінювання: |  | УЦОЯО, РЦОЯО, обласні органи управління освітою, керівники вищих, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів (за окремими списками) |
| українська мова і література | 23.05.2017 |
| іспанська мова | 25.05.2017 |
| німецька мова | 25.05.2017 |
| французька мова | 25.05.2017 |
| англійська мова | 29.05.2017 |
| математика | 31.05.2017 |
| історія України | 02.06.2017 |
| російська мова | 06.06.2017 |
| біологія | 08.06.2017 |
| географія | 12.06.2017 |
| фізика | 14.06.2017 |
| хімія | 16.06.2017 |
| 23. | Подання до РЦОЯО заяв щодо участі в додатковій сесії з певного навчального предмета учасниками зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли пройти тестування під час основної сесії через причини, які не залежали від їх дій і волі, та на які вони не змогли вплинути: |  |  |
| українська мова і література | 23-29.05.2017 |
| іспанська мова | 25-31.05.2017 |
| німецька мова | 25-31.05.2017 |
| французька мова | 25-31.05.2017 |
| англійська мова | 29.05-02.06.2017 |
| математика | 31.05-07.06.2017 |
| історія України | 02-09.06.2017 |
| російська мова | 06-12.06.2017 |
| біологія | 08-14.06.2017 |
| географія | 12-16.06.2017 |
| фізика | 14-20.06.2017 |
| хімія | 16-22.06.2017 |
| 24. | Розміщення на офіційному веб-сайті УЦОЯО правильних відповідей до завдань сертифікаційних робіт: |  | УЦОЯО |
| українська мова і література | 24.05.2017 |
| іспанська мова | 26.05.2017 |
| німецька мова | 26.05.2017 |
| французька мова | 26.05.2017 |
| англійська мова | 30.05.2017 |
| математика | 01.06.2017 |
| історія України | 06.06.2017 |
| російська мова | 07.06.2017 |
| біологія | 09.06.2017 |
| географія | 13.06.2017 |
| фізика | 15.06.2017 |
| хімія | 19.06.2017 |
| 25. | Здійснення регіональними експертними групами експертної оцінки завдань сертифікаційних робіт, формування пропозицій щодо показника порога «склав/не склав»:  українська мова і література | до 24.05.2017 | РЦОЯО |
| іспанська мова | до 26.05.2017 |
| німецька мова | до 26.05.2017 |
| французька мова | до 26.05.2017 |
| англійська мова | до 30.05.2017 |
| математика | до 01.06.2017 |
| історія України | до 06.06.2017 |
| російська мова | до 07.06.2017 |
| біологія | до 09.06.2017 |
| географія | до 13.06.2017 |
| фізика | до 15.06.2017 |
| хімія | до 19.06.2017 |
| 26. | Організація роботи пунктів перевірки: |  | УЦОЯО, РЦОЯО,  обласні органи  управління освітою,  керівники вищих і  загальноосвітніх  навчальних закладів (за  окремими списками) |
| української мова і література; | 24.05-08.06.2017 |
| іспанська мова; | 26.05-08.06.2017 |
| німецька мова; | 26.05-08.06.2017 |
| французька мова; | 26.05-08.06.2017 |
| англійська мова; | 30.05-08.06.2017 |
| математика; | 01.06-08.06.2017 |
| російська мова | 09.06-13.06.2017 |
| 27. | Створення експертних комісій з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти | до 02.06.2017 | УЦОЯО |
| 28. | Створення експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти | до 02.06.2017 | УЦОЯО |
| 29. | Обробка бланків відповідей: |  | РЦОЯО |
| українська мова і література, іноземні мови, математика; | до 12.06.2017 |
| історія України, біологія, російська мова; | до 14.06.2017 |
| географія, фізика, хімія | до 20.06.2017 |
| ЗО. | Установлення порога «склав/не склав» та визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання: |  | УЦОЯО |
| українська мова і література, іноземні мови, математика; | до 14.06.2017 |
| історія України, біологія, російська мова; | до 16.06.2017 |
| географія, фізика, хімія | до 22.06.2017 |
| 31. | Розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання: |  | УЦОЯО |
| українська мова і література, іноземні мови, математика; | до 15.06.2017 |
| історія України, біологія, російська мова; | до 19.06.2017 |
| географія, фізика, хімія | до 23.06.2017 |
| 32. | Передавання загальноосвітнім навчальним закладам відомостей результатів державної підсумкової атестації в електронному вигляді: |  | УЦОЯО |
| українська мова і література, іноземні мови, математика; | до 15.06.2017 |
| історія України, біологія, російська мова; | до 19.06.2017 |
| географія, фізика, хімія | до 23.06.2017 |
| 33. | Видача засвідчених копій сертифікаційних робіт, виконаних учасниками зовнішнього незалежного оцінювання | 3 дня оголошення результатів | РЦОЯО |
| 34. | Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання | 3 дня оголошення результатів | УЦОЯО |
| 35. | Передавання загальноосвітнім навчальним закладам відомостей результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання в електронному вигляді | не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття відповідних рішень | УЦОЯО |
| 36. | Проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання | 03-12.07.2017 (за окремим графіком) | УЦОЯО, РЦОЯО |
| 37. | Обробка бланків відповідей, визначення та оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які складали тестування під час додаткової  сесії | до 18.07.2017 | УЦОЯО, РЦОЯО |
| 38. | Підготовка та оприлюднення збірника «Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року» | до 25.08.2017 | УЦОЯО |

\* Особи з неконтрольованих територій - особи, які проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або в населених пунктах, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р), або переселилися з них.

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко