Затверджено

наказ Міністерства

освіти і науки України

від 31.01.2017 № 136

План заходів

Міністерства освіти і науки України

із реалізації плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях,

наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання

Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року

| Зміст рекомендацій | Заходи, спрямовані на виконання рекомендацій | Індикатори досягнення | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Збирати дані про осіб з інвалідністю в усіх сферах, включаючи охорону здоров'я, освіту, працевлаштування, а також про участь таких осіб у політичному житті, доступ до правосуддя, соціальний захист, насильства тощо | 1) про доступність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти для осіб з інвалідністю (із зазначенням їх віку, статі, нозологічної форми захворювання): чисельність осіб з інвалідністю у навчальних закладах; чисельність осіб, які навчаються за інклюзивною формою та вдома; створення безперешкодного доступу до будівель навчальних закладів (з урахуванням поверховості) | вдосконалення форми звітності | до 1 липня 2017 року | Інститут освітньої аналітики Департамент економіки та фінансування Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Департамент професійної освіти Департамент вищої освіти Інститут освітньої аналітики Департамент економіки та фінансування Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
|  | 2) участь у розробленні статистичної звітності про чисельність дітей з інвалідністю, які не зараховані до загальноосвітніх навчальних закладів, перебувають в інтернатних закладах системи соціального захисту та / або вдома (із зазначенням їх віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання) | погодження проекту статистичної звітності | до 1 липня 2017 року |  |
|  | 3) про кількість шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах | розроблення та затвердження форми звітності | до 1 липня 2017 року |  |
| 2. Забезпечити хлопцям та дівчатам з інвалідністю, які утримуються в інтернатах, належні умови для життя, включаючи якісне харчування та можливість приватного життя | 1) участь у розробленні проекту акта щодо урегулювання питань щодо здійснення центральними органами виконавчої влади контролю (нагляду) за дотриманням державних соціальних стандартів і гарантій щодо осіб з інвалідністю, зокрема тих, які проживають в інтернатних установах | погодження проекту акта | протягом 2017 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
|  | 2) участь у розробленні методичних рекомендацій щодо діяльності громадських рад інтернатних установ системи соціального захисту населення | погодження методичних рекомендацій |  |  |
|  | 3) внести зміни до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку | видання наказу МОН | протягом 2017 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 3. Підвищити кваліфікацію та освітній рівень державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, фахівців стосовно прав осіб з інвалідністю | забезпечити підвищення кваліфікації та участі у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) державних службовців, працівників органів управління освітою, спеціалістів (фахівців) органів, установ освіти та навчальних закладів із вивчення положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, у тому числі в рамках . міжнародної технічної допомоги | кількість спеціалістів, які підвищили кваліфікацію | постійно | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Департамент професійної освіти Департамент вищої освіти |
| 4. Виділити достатні ресурси для розвитку допоміжних послуг у місцевих громадах з метою забезпечення особам з інвалідністю вільного вибору місця та умов проживання та деінституціалізації | участь у розробленні проекту Стратегії розвитку системи надання соціальних послуг, який передбачає заходи щодо деінституціалізації осіб з інвалідністю | погодження проекту акта | протягом 2017 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Департамент економіки та фінансування |
| 5. Забезпечити надання доступних комплексних послуг і розроблення програми абілітації та реабілітації, забезпечивши комплексну, міждисциплінарну та індивідуальну підтримку особам з інвалідністю та їх сім'ям | участь у розробленні освітніх програм для нових спеціальностей: «лікар реабілітаційної медицини», «фізичний терапевт», «ерготерапевт» | погодження програм | протягом 2017 року | Департамент вищої освіти |
| 6. Забезпечити юридичну участь всеукраїнських громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які працюють у сфері прав осіб з інвалідністю у всіх законодавчих, фінансових, політичних рішеннях, які можуть мати вплив на осіб з інвалідністю | участь та підготовка щорічних Національних доповідей з питань. що стосуються освіти осіб з інвалідністю та публічне їх обговорення з громадськими об'єднаннями, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю | кількість доповідей | один раз на рік | Інститут модернізації змісту освіти Керівники структурних підрозділів |
| 7. Забезпечити доступність шкільного середовища та освітніх установ, матеріалів та навчальних програм для дітей з інвалідністю | 1) розробити навчальні програми для дітей з помірними і тяжкими інтелектуальними порушеннями | затвердження відповідних навчальних програм | протягом 2017-2018 років | Інститут модернізації змісту освіти Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
|  | 2) внесення змін до кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій педагогів, які працюють з дітьми зі зниженим слухом, доповнивши їх вимогами щодо застосування в навчальному процесі української жестової мови | вдосконалення кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій - | протягом 2017 року | Інститут модернізації змісту освіти Департамент загальної середньої освіти Департамент професійної освіти Департамент вищої освіти |

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти							Ю. Г. Кононенко