Додаток 1

до наказу департаменту

освіти і науки Київської

облдержадміністрації

від __________ № ___

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації проекту "Вчимося жити разом" у Київській області

на 2017/2018 навчальний рік

| № | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести інструктивно-методичну нараду для керівників регіональних методичних служб з питань реалізації проекту як складової предмета "Основи здоров’я" | Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради "Академія неперервної освіти" (далі – КВНЗ КОР"Академія неперервної освіти") | Серпень 2017 |
|  | Оновити базу даних електронних адрес навчальних закладів міст, районів, об’єднаних територіальних громад, які впроваджуватимуть проект «Вчимося жити разом» (далі – Проект) | КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" | Вересень 2017 |
|  | Провести інструктивно-методичну нараду для районних (міських) координаторів, відповідальних за реалізацію Проекту | ## КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" | Серпень 2017 |
|  | Розробити методичні рекомендації з розвитку життєвих навичок на уроках основ здоров’я | КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", регіональний координатор. | Серпень 2017 |
|  | Узагальнити інформацію щодо кількісного складу педагогічних працівників, які потребують підготовки у 2017/2018 н.р., до викладання предмета "Основи здоров’я" (1-4 та 5-9 класи) та реалізації Проекту | КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" | Червень 2017 |
|  | Передбачити проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями основ здоров’я у 2 етапи: І етап – дистанційна форма навчання (за програмою ГО "Дитячого фонду "Здоров’я через освіту", ІІ етап – очна форма навчання (на базі КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", з подальшою видачею свідоцтв про підвищення фахової кваліфікації) | КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" | Протягом 2017/2018 н.р. |
|  | Забезпечити використання навчально-методичних комплектів Проекту на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів навчальних закладів | КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" | Постійно |
|  | Забезпечити умови для навчання учнів життєвим навичкам на основі інтеграції Проекту у зміст навчального предмета "Основи здоров’я" та план виховних годин | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, відділи, управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднані територіальні громади, навчальні заклади | 2017/2018 н.р. |
|  | Взяти участь у навчальних тренінгах регіональних тренерів з викладання предмета "Основи здоров’я" (за методикою розвитку життєвих навичок) у 1-4 та 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах | Міністерство освіти і науки, України, КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" | Червень 2017 |
|  | Взяти участь у спеціальних онлайн-дослідженнях щодо знань, ставлень і поведінкових навичок дітей та підлітків | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", районні (міські) координатори, директори навчальних закладів | Квітень 2018 |
|  | Сприяти запровадженню у 2017/2018 навчальному році Проекту у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках «Основи здоров’я» | Департамент освіти і науки облдержадмінстрації, КВНЗ КОР«Академія неперервної освіти» відділи, управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднані територіальні громади, навчальні заклади | 2017/2018 н.р. |
|  | Висвітлювати хід виконання плану заходів у засобах масової інформації, на сайтах департаменту освіти і науки КОДА, КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" | Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" | Протягом року |

Ректор КВНЗ КОР

«Академія неперервної освіти»						І.Г.Осадчий